## Cronograma Base
CRONOGRAMA BASE DE OBRAS
PERIODO 2023-2037
AGUAS DECIMA S.A.
SC 14-01
Etapa | Obra | Descripción | Inversión Total | Año | Año
|  |  | (UF) | Inicio | Término
Producción | PEAP Cuesta de Soto | Cambio de bombas | 7286.5239 | 2030 | 2030
| PTAP Cuesta de Soto | Módulo adicional (65 l/s) | 15346.2931 | 2031 | 2031
| Cloración PTAP Cuesta de Soto | Instalación equipo clorador (65 l/s) | 615.4272 | 2031 | 2031
| Fluoración PTAP Cuesta de Soto | Instalación equipo fluorador (65 l/s) | 397.3791 | 2031 | 2031
| Macromedidor | Salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | 511 | 2024 | 2024
| Macromedidor | Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | 222 | 2024 | 2024
| Macromedidor | Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | 222 | 2024 | 2024
| Macromedidor | Aducción PTAPCuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | 222 | 2024 | 2024
|  | Subtotal | 24822.6232
Distribución | Grifos | Instalación de 6 grifos ubicados en: Ramón Picarte 3981; Intersección Ramón Picarte con Las Azaleas; Las Parras frente a Nº17; Intersección Avda España con Pasaje Sevilla; Intersección Avda Balmaceda con Callejón Stolzebach; Calle Nueva frente Nº280 - Villa Los Encinos. | 600 | 2024 | 2024
| Modelación de redes AP | Modelación de redes de agua potable | 100 | 2025-06-01 | 2025-12-01
| Refuerzo de red sector Baquedano, entre nodos PM12-33298 y BB5-22340. | HDPE; D=450mm; L=1.000m | 4590 | 2028 | 2028
| Refuerzo red Sector San Luis, entre nodos K5-24 y 74. | HDPE; D=450mm; L=710m | 3258.9 | 2029 | 2029
| Refuerzo red Sector Carampangue 1, entre nodos CC25-23023 y CC24-22113. | HDPE; D=450mm; L=240m | 1101.6 | 2029 | 2029
| Refuerzo red Sector Carampangue 2,entre nodos CC5-22115 y 70. | HDPE; D=450mm; L=330m | 1514.7 | 2029 | 2029
| Refuerzo red sector Avda. Alemania, entre nodos CC24-23035 y CC24-23023. | HDPE; D=500mm; L=370m | 1961 | 2033 | 2033
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez, entre nodos CC12-24238 y 115. | HDPE; D=500mm; L=800m | 4240 | 2035 | 2035
| Refuerzo calle Pedro Montt, entre nodos 3488 y CC13-23086. | HDPE; D=450mm; L=520m | 2386.8 | 2036 | 2036
| Refuerzo Calle Camilio Herniquez. Etapa 1, entre nodos CC5-22140 y CC5-22149. | HDPE; D=355mm; L=111m | 357.42 | 2036 | 2036
| Refuerzo Calle Camilio Herniquez. Etapa 2, entre nodos CC5-22115 y CC5-22140. | HDPE; D=355mm; L=124m | 399.28 | 2036 | 2036
| Refuerzo Calle Chacabuco, entre nodos CC5-22140 y CC24-22143. | HDPE; D=355mm; L=137m | 441.14 | 2036 | 2036
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAP Mahuiza. Pot=60 KVA | 326 | 2025 | 2025
| Estanque Inés de Suárez IV | V=500 m3, HA, Semienterrado | 3000 | 2036 | 2036
| Renovación de red (*) | 2.000 ml/año | 11200 | 2023 | 2024
| Renovación de red (*) | Renovación de 2.500 ml/año | 91000 | 2025 | 2037
|  | Subtotal | 126476.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013 | Longitud estimada entre 1.000 y 1.200 ml (abril de cada año) (**) | 3500 | 2024-04-01 | 2037-04-01
| PEAS Balmaceda (***) | Cambio de bombas | 330 | 2023 | 2023
| PEAS San Martin | Cambio de bombas | 758.251 | 2032 | 2032
| PEAS Bosque Sur | Cambio de bombas | 905.1402 | 2033 | 2033
| PEAS Bueras | Cambio de bombas | 1370.1 | 2034 | 2034
| PEAS Meridiem | Cambio de bombas | 1250 | 2034 | 2034
| PEAS Austral | Cambio de bombas | 900 | 2034 | 2034
| PEAS Miraflores | Habilitación de by-pass | 3000 | 2025-01-01 | 2025-06-01
| PEAS Bosque Sur | Instalación de sistema de control de olores en PEAS | 1811.5942 | 2025 | 2025
| PEAS Los Pelues | Renovación de manifold | 100 | 2025 | 2025
| Refuerzo conducción | Kramer I Tramo 2, entre CI Nº1106 y CI Nº 10849. Total= 207 m, D=355 mm | 777.5538 | 2031 | 2031
| Refuerzo conducción | Krahmer II Tramo 1, entre CI Nº 10852 y CI Nº 4164. Total=461 m, D=400 mm | 1937.4717 | 2031 | 2031
| Refuerzo conducción | Gral. Lagos III, entre CI Nº 2983 y CI Nº 2973. Total=314 m, D=355 mm | 1179.4778 | 2031 | 2031
| Refuerzo conducción | Baquedano Tramo 1, entre CI Nº 3179 y CI Nº 2946. Total= 448 m,D= 315 mm | 1284.7947 | 2028 | 2028
| Refuerzo conducción | Monttt - Baquedano Tramo 2,entre CI Nº 3169 y CI Nº 3179. Total=594 m, D=250 mm | 1590.7278 | 2031 | 2031
| Refuerzo conducción | Balmaceda Tramo 2, entre CI Nº 1007 y CI Nº 1003. Total=125 m, D=200 mm | 341.2935 | 2026 | 2026
| Extensión de impulsión PEAS | Impulsión PEAS Bueras entre PEAS y CI Nº 585. D=500mm, L=712 m | 4385.92 | 2027 | 2027
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | 1087 | 2026 | 2026
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS Carampangue (PE01). 45 KVA | 200 | 2026 | 2026
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | 408 | 2026 | 2026
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA. | 226 | 2026 | 2026
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | 489 | 2025 | 2025
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | 226 | 2025 | 2025
| Generador Móvil (*****) | Generador para PEAS España (PE18) 40 KVA. | 226 | 2025 | 2025
| Renovación de red (***) | Renovación de 1.000 ml/año | 7000 | 2023 | 2024
| Renovación de red (***) | Renovación de 1.500 ml/año | 68250 | 2025 | 2037
|  | Subtotal | 103534.3248
Disposición | Tratamiento EDAS | Ampliación EDAS. 160 l/s. | 89012.3154 | 2025 | 2025
| Cloración EDAS | Equipo adicional cloro gas | 350 | 2034 | 2034
|  | Subtotal | 89362.3154
|  |  | 344196.1033 | 2023 | 2037
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año. La longitud indicada es estimada.
(***) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
(*****) La potencia indicada para los generadores es referencial y en definitiva se definirá en la etapa de proyecto, para cumplir con el requerimiento técnico de la instalación.