## Cuadro 6-1 (V10)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [16 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 |  | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 |  | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 |  | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 |  | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 |  | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24822.6232
Distribución | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 |  | 600
(ubicados en Ramón Picarte 3981; Intersección Ramón Picarte con Las Azaleas; Las Parras frente a Nº17; Intersección Avda España con Pasaje Sevilla; Intersección Avda Balmaceda con Callejón Stolzebach; Calle Nueva frente Nº280 - Villa Los Encinos).
| Modelación de redes de distribución de agua potable | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100
| Refuerzo de red sector Baquedano, entre nodos PM12-33298 y BB5-22340. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 |  | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis, entre nodos K5-24 y 74. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 |  | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1, entre nodos CC25-23023 y CC24-22113. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 |  | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2,entre nodos CC5-22115 y 70. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 |  | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania, entre nodos CC24-23035 y CC24-23023. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 |  | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez, entre nodos CC12-24238 y 115. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 |  | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt, entre nodos 3488 y CC13-23086. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 |  | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1, entre nodos CC5-22140 y CC5-22149. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 |  | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2, entre nodos CC5-22115 y CC5-22140. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 |  | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco, entre nodos CC5-22140 y CC24-22143. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 |  | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 326 |  | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 |  | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 |  | 11200
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 91000
| Total Distribución | 0 | 5600 | 6200 | 7426 | 7000 | 7000 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 |  | 126476.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013. Longitud estimada entre 1.000 y 1.200 ml (abril de cada año) (**) |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 3500
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 |  | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 |  | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 |  | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 |  | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 |  | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 |  | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) (junio 2025) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 |  | 3000
| PEAS Bosque Sur. Instalación de sistema de control de olores en PEAS | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1811.5942 |  | 1811.5942
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, entre CI Nº1106 y CI Nº 10849. Total 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 |  | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, entre CI Nº 10852 y CI Nº 4164. Total 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 |  | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, entre CI Nº 2983 y CI Nº 2973. Total 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 |  | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, entre CI Nº 3179 y CI Nº 2946. Total 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 |  | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, entre CI Nº 3169 y CI Nº 3179. Total 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 |  | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, entre CI Nº 1007 y CI Nº 1003. Total 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 |  | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 |  | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras entre PEAS y CI Nº 585. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 |  | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 1087 |  | 1087
| Generador móvil para PEAS Carampangue (PE01). 45 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 200 |  | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 |  | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 489 |  | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 |  | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (***) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |  | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3750 | 11352.5942 | 7762.2935 | 9885.92 | 6784.7947 | 5500 | 5500 | 10985.2311 | 6258.251 | 6405.1402 | 9020.1 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 103534.3248
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 |  | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 |  | 350
| Total Disposición | 0 | 0 | 0 | 89012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362.3154
| TOTAL GENERAL | 0 | 9430 | 11127 | 107790.9096 | 14762.2935 | 16885.92 | 18374.7947 | 18375.2 | 19786.5239 | 34344.3305 | 13258.251 | 15366.1402 | 16370.1 | 16740 | 19084.64 | 12500 |  | 344196.1033
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año. La longitud indicada es estimada.
(***) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
(*****) La potencia indicada en los generadores es referencial y en definitiva se definirá en la etapa de proyecto, para cumplir con el requerimiento técnico de la instalación.
Valdivia, marzo de 2025
|  |  | 9430 | 11127 | 107790.9096 | 14762.2935 | 16885.92
|  |  | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000
|  |  | 3500 | 3500 | 5250 | 5250 | 5250
|  |  | 9100 | 9100 | 12250 | 12250 | 12250 | REPOSICION
|  |  | 330 | 2027 | 95540.9096 | 2512.2935 | 4635.92 | INVERSION
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.18527 | 0.21531 | 2.0548 | 0.27729 | 0.3126

## Cuadro 6-1 (V9)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [16 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 |  | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 |  | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 |  | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 |  | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 |  | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24822.6232
Distribución | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 |  | 600
(ubicados en Ramón Picarte 3981; Intersección Ramón Picarte con Las Azaleas; Las Parras frente a Nº17; Intersección Avda España con Pasaje Sevilla; Intersección Avda Balmaceda con Callejón Stolzebach; Calle Nueva frente Nº280 - Villa Los Encinos).
| Refuerzo de red sector Baquedano, entre nodos PM12-33298 y BB5-22340. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 |  | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis, entre nodos K5-24 y 74. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 |  | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1, entre nodos CC25-23023 y CC24-22113. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 |  | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2,entre nodos CC5-22115 y 70. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 |  | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania, entre nodos CC24-23035 y CC24-23023. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 |  | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez, entre nodos CC12-24238 y 115. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 |  | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt, entre nodos 3488 y CC13-23086. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 |  | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1, entre nodos CC5-22140 y CC5-22149. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 |  | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2, entre nodos CC5-22115 y CC5-22140. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 |  | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco, entre nodos CC5-22140 y CC24-22143. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 |  | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 326 |  | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 |  | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 |  | 11200
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 91000
| Total Distribución | 0 | 5600 | 6200 | 7326 | 7000 | 7000 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 |  | 126376.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013. Longitud estimada entre 1.000 y 1.200 ml (abril de cada año) (**) |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 3500
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 |  | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 |  | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 |  | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 |  | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 |  | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 |  | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) (junio 2025) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 |  | 3000
| PEAS Bosque Sur. Instalación de sistema de control de olores en PEAS | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1811.5942 |  | 1811.5942
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, entre CI Nº1106 y CI Nº 10849. Total 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 |  | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, entre CI Nº 10852 y CI Nº 4164. Total 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 |  | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, entre CI Nº 2983 y CI Nº 2973. Total 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 |  | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, entre CI Nº 3179 y CI Nº 2946. Total 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 |  | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, entre CI Nº 3169 y CI Nº 3179. Total 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 |  | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, entre CI Nº 1007 y CI Nº 1003. Total 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 |  | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 |  | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras entre PEAS y CI Nº 585. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 |  | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 1087 |  | 1087
| Generador móvil para PEAS Carampangue (PE01). 45 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 200 |  | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 |  | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 489 |  | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 |  | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (***) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |  | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3750 | 11352.5942 | 7762.2935 | 9885.92 | 6784.7947 | 5500 | 5500 | 10985.2311 | 6258.251 | 6405.1402 | 9020.1 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 103534.3248
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 |  | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 |  | 350
| Total Disposición | 0 | 0 | 0 | 89012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362.3154
| TOTAL GENERAL | 0 | 9430 | 11127 | 107690.9096 | 14762.2935 | 16885.92 | 18374.7947 | 18375.2 | 19786.5239 | 34344.3305 | 13258.251 | 15366.1402 | 16370.1 | 16740 | 19084.64 | 12500 |  | 344096.1033
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año. La longitud indicada es estimada.
(***) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
(*****) La potencia indicada en los generadores es referencial y en definitiva se definirá en la etapa de proyecto, para cumplir con el requerimiento técnico de la instalación.
Valdivia, octubre 2024.
|  |  | 9430 | 11127 | 107690.9096 | 14762.2935 | 16885.92
|  |  | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000
|  |  | 3500 | 3500 | 5250 | 5250 | 5250
|  |  | 9100 | 9100 | 12250 | 12250 | 12250 | REPOSICION
|  |  | 330 | 2027 | 95440.9096 | 2512.2935 | 4635.92 | INVERSION
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.18527 | 0.21531 | 2.0529 | 0.27729 | 0.3126

## Cuadro 6-1 (V8)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [16 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 |  | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 |  | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 |  | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 |  | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 |  | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 |  | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24822.6232
Distribución | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 |  | 600
(ubicados en Ramón Picarte 3981; Intersección Ramón Picarte con Las Azaleas; Las Parras frente a Nº17; Intersección Avda España con Pasaje Sevilla; Intersección Avda Balmaceda con Callejón Stolzebach; Calle Nueva frente Nº280 - Villa Los Encinos).
| Refuerzo de red sector Baquedano, entre nodos PM12-33298 y BB5-22340. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 |  | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis, entre nodos K5-24 y 74. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 |  | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1, entre nodos CC25-23023 y CC24-22113. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 |  | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2,entre nodos CC5-22115 y 70. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 |  | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania, entre nodos CC24-23035 y CC24-23023. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 |  | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez, entre nodos CC12-24238 y 115. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 |  | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt, entre nodos 3488 y CC13-23086. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 |  | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1, entre nodos CC5-22140 y CC5-22149. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 |  | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2, entre nodos CC5-22115 y CC5-22140. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 |  | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco, entre nodos CC5-22140 y CC24-22143. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 |  | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 326 |  | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 |  | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 |  | 11200
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 91000
| Total Distribución | 0 | 5600 | 6200 | 7326 | 7000 | 7000 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 |  | 126376.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013. Longitud estimada entre 1.000 y 1.200 ml (abril de cada año) (**) |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 3500
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 |  | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 |  | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 |  | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 |  | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 |  | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 |  | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) (junio 2025) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 |  | 3000
| PEAS Bosque Sur. Instalación de sistema de control de olores en PEAS | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1811.5942 |  | 1811.5942
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, entre CI Nº1106 y CI Nº 10849. Total 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 |  | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, entre CI Nº 10852 y CI Nº 4164. Total 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 |  | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, entre CI Nº 2983 y CI Nº 2973. Total 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 |  | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, entre CI Nº 3179 y CI Nº 2946. Total 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 |  | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, entre CI Nº 3169 y CI Nº 3179. Total 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 |  | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, entre CI Nº 1007 y CI Nº 1003. Total 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 |  | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 |  | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras entre PEAS y CI Nº 585. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 |  | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 1087 |  | 1087
| Generador móvil para PEAS Carampangue (PE01). 45 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 200 |  | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 |  | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 489 |  | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226 |  | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 |  | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (***) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |  | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3750 | 11352.5942 | 7762.2935 | 9885.92 | 6784.7947 | 5500 | 5500 | 10985.2311 | 6258.251 | 6405.1402 | 9020.1 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 103534.3248
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 |  | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 |  | 350
| Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 |  | 6580
| Encapsulamiento Sedimentadores Primarios (OF SISS NC-3261/2023) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 16000 |  | 16000
| Instalación y habilitación de Biofiltros en sector 2 (OF SISS NC-3261/2023) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 10000 |  | 10000
| Conducción de gases a tratamiento, interconexión domo a Biofiltros 2 (OF SISS NC-3261/2023) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1000 |  | 1000
| Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 116012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122942.3154
| TOTAL GENERAL | 0 | 9430 | 17707 | 134690.9096 | 14762.2935 | 16885.92 | 18374.7947 | 18375.2 | 19786.5239 | 34344.3305 | 13258.251 | 15366.1402 | 16370.1 | 16740 | 19084.64 | 12500 |  | 377676.1033
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año. La longitud indicada es estimada.
(***) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
(*****) La potencia indicada en los generadores es referencial y en definitiva se definirá en la etapa de proyecto, para cumplir con el requerimiento técnico de la instalación.
Valdivia, octubre 2024.
|  |  | 9430 | 17707 | 134690.9096 | 14762.2935 | 16885.92
|  |  | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000
|  |  | 3500 | 3500 | 5250 | 5250 | 5250
|  |  | 9100 | 9100 | 12250 | 12250 | 12250 | REPOSICION
|  |  | 330 | 8607 | 122440.9096 | 2512.2935 | 4635.92 | INVERSION
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.18527 | 0.34263 | 2.5675 | 0.27729 | 0.3126

## Cuadro 6-1 (V7)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
Distribución | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
| Refuerzo de red sector Baquedano. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 326 | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 | 11200
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 91000
| Total Distribución | 0 | 5600 | 6200 | 7000 | 7000 | 7326 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 | 126376.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013 (***) |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2800
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 | 3000
| PEAS Bosque Sur. Medidas para mitigar olores | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1811.5942 | 1811.5942
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
| Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (****) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3700 | 11648.5942 | 6651.2935 | 10550.92 | 6734.7947 | 5450 | 5450 | 10935.2311 | 6208.251 | 6355.1402 | 8970.1 | 5450 | 5450 | 5450 | 102834.3248
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
| Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
| Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 89012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 95942.3154
| TOTAL GENERAL | 0 | 9430 | 17657 | 107660.9096 | 13651.2935 | 17876.92 | 18324.7947 | 18325.2 | 19736.5239 | 34294.3305 | 13208.251 | 15316.1402 | 16320.1 | 16690 | 19034.64 | 12450 | 349976.1033
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año.
(****) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(*****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Valdivia, junio 2024. |  | Monto Inversión Anual (UF) 2030: Aguas Décima S.A.
|  |  | 9430 | 17657 | 107660.9096 | 13651.2935 | 17876.92
|  |  | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000
|  |  | 3500 | 3500 | 5250 | 5250 | 5250
|  |  | 9100 | 9100 | 12250 | 12250 | 12250 | REPOSICION
|  |  | 330 | 8557 | 95410.9096 | 1401.2935 | 5626.92 | INVERSION
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.18527 | 0.34167 | 2.0523 | 0.25642 | 0.33095

## Cuadro 6-1 (V6)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600 | 5600
| Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
| Refuerzo de red sector Baquedano. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 326 | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 | 11200
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 91000
| Total Distribución | 0 | 11200 | 6200 | 7000 | 7000 | 7326 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 | 131976.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013 (***) |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2800
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 | 3000
| PEAS Bosque Sur. Medidas para mitigar olores | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 2264.4928 | 2264.4928
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
| Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (****) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3700 | 12101.4928 | 6651.2935 | 10550.92 | 6734.7947 | 5450 | 5450 | 10935.2311 | 6208.251 | 6355.1402 | 8970.1 | 5450 | 5450 | 5450 | 103287.2233
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
| Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
| Encapsulado de los dos sedimentadores primarios con domos | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 4528.9855 | 4528.9855
| Habilitación de tratamiento de gases odorantes por biofiltros (Sector 2) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3396.7391 | 3396.7391
| Interconexión sistema encapsulado con biofiltros en Sector 2 | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226.4493 | 226.4493
| Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 97164.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 104094.4893
| TOTAL GENERAL | 0 | 15030 | 17657 | 116265.982 | 13651.2935 | 17876.92 | 18324.7947 | 18325.2 | 19736.5239 | 34294.3305 | 13208.251 | 15316.1402 | 16320.1 | 16690 | 19034.64 | 12450 | 364181.1758
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año.
(****) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(*****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Valdivia, junio 2024. |  | Monto Inversión Anual (UF) 2030: Aguas Décima S.A.
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.2953 | 0.34167 | 2.2163 | 0.25642 | 0.33095

## Cuadro 6-1 (V5)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SC 14 - 01
AGUAS DECIMA S.A.
Cronograma de Inversiones 2023-2037
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5600 | 5600
| Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
| Refuerzo de red sector Baquedano. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 | 4590
| Refuerzo red Sector San Luis. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 | 3258.9
| Refuerzo red Sector Carampangue 1. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 | 1101.6
| Refuerzo red Sector Carampangue 2. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 | 1514.7
| Refuerzo red sector Avda. Alemania. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 | 1961
| Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 | 4240
| Refuerzo calle Pedro Montt. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 | 2386.8
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 | 357.42
| Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 | 399.28
| Renovación Calle Chacabuco. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 | 441.14
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 326 | 326
| Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 | 3000
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 5600 | 5600
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 91000
| Total Distribución | 0 | 5600 | 6200 | 7000 | 7000 | 7326 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 | 126376.84
Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013 (***) |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2800
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 | 330
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
| PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 | 3000
| PEAS Bosque Sur. Medidas para mitigar olores | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 2264.4928 | 2264.4928
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 | 4385.92
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
| Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 3500; Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 7000
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (****) |  |  |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 68250
| Total Recolección | 0 | 3830 | 3700 | 12101.4928 | 6651.2935 | 10550.92 | 6734.7947 | 5450 | 5450 | 10935.2311 | 6208.251 | 6355.1402 | 8970.1 | 5450 | 5450 | 5450 | 103287.2233
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
| Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
| Encapsulado de los dos sedimentadores primarios con domos | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 4528.9855 | 4528.9855
| Habilitación de tratamiento de gases odorantes por biofiltros (Sector 2) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3396.7391 | 3396.7391
| Interconexión sistema encapsulado con biofiltros en Sector 2 | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226.4493 | 226.4493
| Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 97164.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 104094.4893
| TOTAL GENERAL | 0 | 9430 | 17657 | 116265.982 | 13651.2935 | 17876.92 | 18324.7947 | 18325.2 | 19736.5239 | 34294.3305 | 13208.251 | 15316.1402 | 16320.1 | 16690 | 19034.64 | 12450 | 358581.1758
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año.
(****) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(*****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Valdivia, junio 2024. |  | Monto Inversión Anual (UF) 2030: Aguas Décima S.A.
|  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  | 0.18527 | 0.34167 | 2.2163 | 0.25642 | 0.33095

## Cuadro 6-1 (V4)
Cuadro Nº 6‑1: Programa de Inversiones por etapa
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
|  | Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
|  | Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
|  | Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
|  | Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
|  | Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
|  | Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222 | ESTE ES EL DE LA OBS SISS
|  | Macromedidor Aducción PTAP Cuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
|  | Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
| Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5000 | 5000
|  | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600 | Detallada la ubicación en respuestas a Minuta
1000 |  | Refuerzo de red sector Baquedano. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 | 4590
710 |  | Refuerzo red Sector San Luis. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 | 3258.9
240 |  | Refuerzo red Sector Carampangue 1. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 | 1101.6
330 |  | Refuerzo red Sector Carampangue 2. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 | 1514.7
370 |  | Refuerzo red sector Avda. Alemania. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 | 1961
800 |  | Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 | 4240
520 |  | Refuerzo calle Pedro Montt. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 | 2386.8
111 |  | Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 | 357.42
124 |  | Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 | 399.28
137 |  | Renovación Calle Chacabuco. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 | 441.14
|  | Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 326 | 326 | Se adelanta 1 año
|  | Estanque SE. Inés de Suárez IV. 500 m3. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 3000 | 3000 | Estanque de 500 m3 |  | Obs 15
|  | Renovación de Red de Agua Potable= 2.500 ml/año (*) |  |  | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 96600 |  |  | 2.8 | 7000
|  | Total Distribución | 0 | 5000 | 6200 | 7000 | 7000 | 7326 | 11590 | 12875.2 | 7000 | 7000 | 7000 | 8961 | 7000 | 11240 | 13584.64 | 7000 | 125776.84
| Recolección | Inspección televisiva de colectores, según diagnóstico PR013 (***) |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2800
|  | PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 330 | 330 | según obs, se debe incluir en este PD
|  | PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251
|  | PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402
|  | PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1
|  | PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
|  | PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
|  | PEAS Miraflores. Habilitación de by-pass (o aliviadero) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3000 | 3000
|  | PEAS Bosque Sur. Medidas para mitigar olores | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 2264.4928 | 2264.4928
|  | Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538
|  | Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717
|  | Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778
|  | Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947
|  | Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278
|  | Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935
|  | Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 | 100
|  | Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 | 4385.92
|  | Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
|  | Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
|  | Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
|  | Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
|  | Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
|  | Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226 | Se adelanta 1 año
|  | Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226 | Se cambia de 2028 a 2027
|  | Renovación de Red de Alcantarillado= 1.500 ml/año (****) |  | 3500 | 3500 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 75250 |  | 3.5
|  | Total Recolección | 0 | 3830 | 3700 | 12101.4928 | 6651.2935 | 10550.92 | 6734.7947 | 5450 | 5450 | 10935.2311 | 6208.251 | 6355.1402 | 8970.1 | 5450 | 5450 | 5450 | 103287.2233 |  | 5250
| Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
|  | Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
|  | Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) (*****) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
|  | Encapsulado de los dos sedimentadores primarios con domos | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 4528.9855 | 4528.9855
|  | Habilitación de tratamiento de gases odorantes por biofiltros (Sector 2) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 3396.7391 | 3396.7391
|  | Interconexión sistema encapsulado con biofiltros en Sector 2 | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 226.4493 | 226.4493
|  | Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 97164.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 104094.4893
|  | TOTAL GENERAL | 0 | 8830 | 17657 | 116265.982 | 13651.2935 | 17876.92 | 18324.7947 | 18325.2 | 19736.5239 | 34294.3305 | 13208.251 | 15316.1402 | 16320.1 | 16690 | 19034.64 | 12450 | 357981.1758 | 224677.3654
| Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución en el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación a contar del año 2025.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) Los ml de ITV se determinarán según diagnóstico de PR13 sobre la base de la guía de elaboración de PD, año a año.
(****) La inversión de renovación de redes AS se encuentra en ejecución para el año 2024. Se aumentan 500 ml de renovación de redes AS a contar del año 2025.
(*****) A la fecha, esta obra se encuentra ejecutada
|  |  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  |  | 0.17348 | 0.34167 | 2.2163 | 0.25642 | 0.33095

## Cuadro 6-1 (V3)
Cuadro Nº 6‑1: Programa de Inversiones por etapa
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
|  | Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
|  | Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
|  | Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
|  | Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
|  | Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
|  | Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
|  | Macromedidor Aducción PTAPCuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
|  | Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
| Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5000 | 5000
|  | Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
1000 |  | Refuerzo de red sector Baquedano. HDPE; D=450mm; L=1.000 m | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 4590 | 4590
710 |  | Refuerzo red Sector San Luis. HDPE; 450 mm; L=710m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 3258.9 | 3258.9
240 |  | Refuerzo red Sector Carampangue 1. HDPE; 450 mm; L=240m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1101.6 | 1101.6
330 |  | Refuerzo red Sector Carampangue 2. HDPE; 450 mm; L=330m | Monto Inversión Anual (UF) 2029: 1514.7 | 1514.7
370 |  | Refuerzo red sector Avda. Alemania. HDPE; D=500mm; L=370m. | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 1961 | 1961
800 |  | Refuerzo Alimentadora Inés de Suárez. HDPE; D=500mm; L=800m. | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 4240 | 4240
520 |  | Refuerzo calle Pedro Montt. HDPE; D=450mm; L=520m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 2386.8 | 2386.8
111 |  | Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 1. HDPE; D=355mm; L=111m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 357.42 | 357.42
124 |  | Renovación Calle Camilio Herniquez. Etapa 2. HDPE; D=355mm; L=124m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 399.28 | 399.28
137 |  | Renovación Calle Chacabuco. HDPE; D=355mm; L=137m. | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 441.14 | 441.14
|  | Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 326 | 326
|  | Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 78400
|  | Total Distribución | 0 | 5000 | 6200 | 5600 | 5600 | 5600 | 10516 | 11475.2 | 5600 | 5600 | 5600 | 7561 | 5600 | 9840 | 9184.64 | 5600 | 104576.84
| Recolección | Inspección televisiva y renovación de colectores. Diagnóstico PR013 (580 metros) (***) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 3500
|  | PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (inlcuida en cronograma vigente) | [16 empty] | 0
|  | PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251
|  | PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402
|  | PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1
|  | PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
|  | PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
|  | Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538
|  | Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717
|  | Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778
|  | Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947
|  | Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278
|  | Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935
|  | Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 100 | 100
|  | Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 4385.92 | 4385.92
|  | Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
|  | Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
|  | Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
|  | Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
|  | Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
|  | Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226
|  | Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 226 | 226
|  | Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 45500
|  | Total Recolección | 0 | 0 | 3500 | 4887 | 4475.2935 | 8600.92 | 5010.7947 | 3500 | 3500 | 8985.2311 | 4258.251 | 4405.1402 | 7020.1 | 3500 | 3500 | 3500 | 68642.7306
| Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
|  | Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
|  | Encapsulamiento Pretratamiento (OF SISS NC-3261/2023) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
|  | Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 89012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 95942.3154
|  | TOTAL GENERAL | 0 | 5000 | 17457 | 99499.3154 | 10075.2935 | 14200.92 | 15526.7947 | 14975.2 | 16386.5239 | 30944.3305 | 9858.251 | 11966.1402 | 12970.1 | 13340 | 12684.64 | 9100 | 293984.5091 | 224677.3654
| Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) La inversión en renovación de redes AS, según diagnóstico de PR13
|  |  |  | 50898 | 51679 | 52459 | 53238 | 54017
|  |  |  | 0.098236 | 0.3378 | 1.8967 | 0.18925 | 0.2629

## Cuadro 6-1 (V2)
Cuadro Nº 6‑1: Programa de Inversiones por etapa
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
| Macromedidor salida PEAP Cuesta de Soto. D=600mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 511 | 511
| Macromedidor Aducción Cuesta de Soto a Estanques Inés de Suárez. D=400mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAP Llancahue a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Macromedidor Aducción PTAPCuesta de Soto a Estanque Picarte. D=700mm | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 222 | 222
| Total Producción | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.6232
Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5000 | 5000
| Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
| Refuerzo red Las Encinas. Isla Teja. HDPE 355mm, L=209m | [16 empty] | 0 | Definir longitud y montos | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Refuerzo red xxxxx | [16 empty] | 0 | Definir longitud y montos | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Refuerzo red xxxxx | [16 empty] | 0 | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Refuerzo red xxxxx | [16 empty] | 0 | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Refuerzo red xxxxx | [16 empty] | 0 | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Refuerzo red xxxxx | [16 empty] | 0 | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Generador móvil para Presurizadora Mahuiza (OP04). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 326 | 326
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (*) |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 78400
| Total Distribución | 0 | 5000 | 6200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5926 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 84326
Recolección | Inspección televisiva y renovación de colectores. Diagnóstico PR013 (580 metros) (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 3500
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (inlcuida en cronograma vigente) | [16 empty] | 0
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2032: 758.251 | 758.251 | se adelanta respecto de primer cronograma
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2033: 905.1402 | 905.1402 | se adelanta respecto de primer cronograma
| PEAS Bueras. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1370.1 | 1370.1 | se considera monto de inversión del PD 2019
| PEAS Meridiem. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1250 | 1250
| PEAS Austral. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 900 | 900
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 777.5538 | 777.5538 | Se adelanta de 2034 a 2031
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1937.4717 | 1937.4717 | Se adelanta de 2034 a 2032
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1179.4778 | 1179.4778 | Se adelanta de 2034 a 2033
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos V, 676 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 0 | 0 | Se adelanta de 2030 a 2027
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 1284.7947 | 1284.7947 | Se adelanta de 2031 a 2028
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1590.7278 | 1590.7278 | Se adelanta de 2034 a 2031
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 341.2935 | 341.2935 | se adelanta de 2028 a 2026
| Renovación de manifold en PEAS Los Pelúes | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 100 | 100
| Extensión de impulsión PEAS Bueras. HDPE; D=500mm; L=712 m | [16 empty] | 0 | bar: Monto Inversión Anual (UF) 2027
| Generador móvil para PEAS San Carlos (PE16). 180 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 1087 | 1087
| Generador móvil para PEASCarampangue. 45 KVA (**) | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 200 | 200
| Generador móvil para PEAS Janequeo (PE17). 60 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 408 | 408
| Generador móvil para PEAS Balmaceda (PE19). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2026: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS Ecuador (PE06). 120 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 489 | 489
| Generador móvil para PEAS Santa María (PE25). 30 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2027: 226 | 226
| Generador móvil para PEAS España (PE18). 40 KVA | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 226 | 226
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 45500
| Total Recolección | 0 | 0 | 3600 | 4787 | 4475.2935 | 4215 | 5010.7947 | 3500 | 3500 | 8985.2311 | 4258.251 | 4405.1402 | 7020.1 | 3500 | 3500 | 3500 | 64256.8106
Disposición | Ampliación EDAS. Qmax=160 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2025: 89012.3154 | 89012.3154
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 350 | 350
| Encapsulamiento Tratamiento Primario (OF SISS NC-3261/2023) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 6580 | 6580
| Encapsulamiento Sedimentadores (OF SISS NC-3261/2023) (****) | [16 empty] | 0
| Total Disposición | 0 | 0 | 6580 | 89012.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 95942.3154
| TOTAL GENERAL | 0 | 5000 | 17557 | 99399.3154 | 10075.2935 | 9815 | 10936.7947 | 9100 | 16386.5239 | 30944.3305 | 9858.251 | 10005.1402 | 12970.1 | 9100 | 9100 | 9100 | 269347.7491 | 224677.3654
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución.
(**) La inversión en generador PEAS Carampangue considera reacondicionamiento de generador existente como GE móvil
(***) La inversión en renovación de redes AS, según diagnóstico de PR13
(****) El encapsulamiento de los sedimentadores está condicionado a la aprobación de EIA de la EDAS.

## Cuadro 6-1
Cuadro Nº 6‑1: Programa de Inversiones por etapa
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Etapa | Obra - Designación | Monto Inversión Anual (UF) | [15 empty] | TOTAL
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Producción | Cambio de bombas. PEAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 7286.5239 | 7286.5239
| Ampliación capacidad PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 15346.2931 | 15346.2931
| Aumento capacidad cloración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 615.4272 | 615.4272
| Aumento capacidad flouración PTAP Cuesta de Soto | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 397.3791 | 397.3791
| Total Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.5239 | 16359.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23645.6232
Distribución | Renovación cuarteles (según PR48). (*) | Monto Inversión Anual (UF) 2023: 5000 | 0
| Instalación 6 grifos | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 600 | 600
| Renovación de Red de Agua Potable= 2.000 ml/año (***) |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 78400
| Total Distribución | 0 | 5000 | 6200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 79000
Recolección | Inspección televisiva y renovación de colectores. Diagnóstico PR013 (580 metros) | Monto Inversión Anual (UF) 2024: 3500 | 3500
| PEAS Balmaceda. Cambio de bombas (inlcuida en cronograma vigente) | [16 empty] | 0
| PEAS San Martín. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 758.251 | 758.251
| PEAS Bosque Sur. Cambio de bombas | Monto Inversión Anual (UF) 2035: 905.1402 | 905.1402
| Refuerzo Conducción Kramer I Tramo 2, 207 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 777.5538 | 777.5538
| Refuerzo Conducción Kramer II Tramo 1, 461 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1937.4717 | 1937.4717
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos III, 314 m, 355 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1179.4778 | 1179.4778
| Refuerzo Conducción Gral. Lagos V, 676 m, 450 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2030: 2841.0648 | 2841.0648
| Refuerzo Cond. Baquedano Tramo 1, 448 m, 315mm | Monto Inversión Anual (UF) 2031: 1284.7947 | 1284.7947
| Refuerzo Cond. Monttt - Baquedano Tramo 2, 594 m, 250 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2034: 1590.7278 | 1590.7278
| Refuerzo Conducción Balmaceda Tramo 2, 125 m, 200 mm | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 341.2935 | 341.2935
| Renovación de Red de Alcantarillado= 1.000 ml/año (***) |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 45500
| Total Recolección | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3841.2935 | 3500 | 6341.0648 | 4784.7947 | 3500 | 3500 | 8985.2311 | 5163.3912 | 3500 | 3500 | 60615.7754
Disposición | Ampliación EDAS. 110 l/s. | Monto Inversión Anual (UF) 2028: 61195.9668 | 61195.9668
| Cloración EDAS. Equipo adicional cloro gas | Monto Inversión Anual (UF) 2036: 220 | 220
| Total Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61195.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 61415.9668
| TOTAL GENERAL | 0 | 5000 | 9700 | 9100 | 9100 | 9100 | 70637.2603 | 9100 | 19227.5887 | 26743.8941 | 9100 | 9100 | 14585.2311 | 10763.3912 | 9320 | 9100 | 224677.3654 | 224677.3654
Nota: | (*) La inversión de renovación de redes AP, según diagnóstico de PR048, se encuentra en ejecución.
(**) La inversión en renovación de redes AS, según diagnóstico de PR13